采 购 文 件

项目名称：北海鱼峰吨袋包装机安装委外项目

项目编号： BH2026-YF057

采购方式： 比质比价

采购单位：北海鱼峰环保科技有限公司

日   期：2026年7月18日

目   录

第一章  采购公告	3

第二章  报价人须知	6

第三章  评审办法	11

第四章  采购需求	14

第五章  报价文件格式	21

# 第一章  采购公告

采购编号：BH2026-YF057

- 北海鱼峰吨袋包装机安装委外项目 已具备采购条件，现公开邀请合格报价人就采购内容提交密封的报价。

- 采购范围及相关内容：

  - 采购范围：在北海鱼峰公司一线水泥包装线安装3台水泥吨袋包装机，项目需要拆除2台双车位双翻转机，每台吨袋包装机需配备一个装18吨水泥的稳流仓，稳流仓需要非标定作、稳流仓安装平台、检修平台、安装阀门管道、安装吨袋包装机、连接收尘器、设计并安装控制电路。

  - 计划工期：  25天   ；

  - 建设地点： 北海鱼峰环保科技有限公司厂内 ；

  - 质量要求： 设备及安装符合相应国家标准   ；

  - 最高限价： 47万元（含税）

- 采购方式： 比质比价

- 报价人须具备的资格及要求：

  - 资质要求： 持有有效的营业执照；

  - 财务要求：无停业、破产、财产被接管、冻结等情况

  - 业绩要求：无

  - 信誉要求： 报价人不得存在以下情形之一

①水泥行业或其他行业主管部门限制投标通报期限内；

②被信用中国网（www.creditchina.gov.cn ）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）等渠道列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，或被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以评审阶段通过上述网站查询的结果为准，对于成交人，如在签约之前在上述网站被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的，采购人有权取消其成交资格）。

③被列入鱼峰集团最新的审慎开展业务供应商名单。

④广西北部湾国际港务集团有限公司失信商业伙伴名单。

  - 承担本项目的主要人员要求： 无

  - 其他要求： 无

- 本次采购 不接受 联合体。

以上证件均为扫描件，各项材料每页须加盖单位公章。

- 采购文件的获取：

潜在的报价人请于2026年 7月 20 日至2026年 7 月 22 日17:00止（北京时间，下同），使用账号及密码登录广西鱼峰集团电子招标投标交易平台（简称电子交易平台，下同）（http://yfjt.zcjb.com.cn）下载电子采购文件（首次登录须完成注册），逾期将无法办理采购文件等资料下载。

具体操作：点击广西鱼峰集团电子招标投标交易平台（http://yfjt.zcjb.com.cn）主页，第一步【采购执行】-【我要参与】-【立即参与】。

第二步【采购执行】-【我的项目】--【报名】－提交相关报名材料并查看采购文件。（如有平台操作相关疑问，咨询电话：400-019-2166转8）。

- 报价文件的递交：

  - 报价文件递交截止时间为2026年 7 月 24 日12:00。

  - 递交方式：报价人必须在投标截止时间前，点击【采购执行】-【我的项目】-【项目工作台】－填写报价并上传报价文件

  - 报价人递交电子报价文件须缴纳平台技术服务费，费用在线支付，售后不退。支付完成可在线自助开票。具体操作：登录电子交易平台点击【采购执行】-【订单开票】。

  - 本项目报价人无需递交纸质文件，无需现场开标，无需缴费办理电子CA。

  - 报价操作手册及操作视频可在电子交易平台“常用工具”下载观看

  - https://yfjt.zcjb.com.cn/cms/gxjh/webfile/zdgxjh=tool/index.html。

- 报价文件 不公开 开启。

- 本次采购公告在广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台（https://zc.bbwport.com/default/foreground/index.do）、广西阳光采购服务平台（https://gxygcg.ejy365.com/）、广西鱼峰集团电子招标投标交易平台（http://yfjt.zcjb.com.cn）上发布。

- 联系方式

  - 联系人：唐工

  - 联系电话：13788128862

  - 地址：广西北海市铁山港区兴港镇铁山港码头港口内（7号泊位往西500米）。

北海鱼峰环保科技有限公司

2026年7月18日

# 第二章  报价人须知

- 总则

  - 采购方式： 本项目采用 比质比价  进行采购。

  - 项目概况：

    - 在北海鱼峰公司一线水泥包装线安装3台水泥吨袋包装机，水泥吨袋包装机由北海鱼峰采购，吨袋包装机厂家负责指导安装。

    - 拆除现有的2台双车位双翻转机；

    - 按图非标制作3个装18吨水泥的稳流仓（每个仓配备一个20吨的称重传感器），设计和搭建稳流仓安装平台（留检修通道）、安装阀门、管道、连接收尘器（收尘器已有）、设计并安装控制电路。所需要的一切材料包括：型材、钢板、钢管、控制电线、电箱 。控制电路要求实现稳流仓满时自动关闭上端阀门。

  - 报价人应具备承担本采购项目资质条件、能力和信誉：

    - 资质要求： 持有有效的营业执照；

    - 财务要求：无停业、破产、财产被接管、冻结等情况

    - 业绩要求：无

    - 信誉要求： 报价人不得存在以下情形之一

      - 水泥行业或其他行业主管部门限制投标通报期限内；

      - 被信用中国网（www.creditchina.gov.cn ）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）等渠道列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，或被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以评审阶段通过上述网站查询的结果为准，对于成交人，如在签约之前在上述网站被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的，采购人有权取消其成交资格）。

      - 被列入鱼峰集团最新的审慎开展业务供应商名单。

      - 广西北部湾国际港务集团有限公司失信商业伙伴名单。

    - 承担本项目的主要人员要求： 无

    - 其他要求： 无

- 报价文件

  - 报价文件的组成

    - 报价承诺函；

    - 法定代表人身份证明（身份证复印件）及授权委托书（如有）；

    - 资格审查资料；

    - 报价表；

    - 差异表；

    - 报价保证金（如有）；

    - 规定的其他资料。

  - 报价保证金

    - 本项目   不要求  递交报价保证金；

    - 报价保证金金额     /     元；

    - 保证金的形式：     /      ；

    - 报价人应在报价递交截止时间前递交报价保证金，所递交的报价保证金必须从基本账户转出，汇款时需注明 “xxx采购项目报价保证金”（资金用途）的字样；报价保证金提交的相关凭证作为其报价文件的一部分。

    - 报价保证金请汇入以下账号：

      - 账户名称：北海鱼峰环保科技有限公司

      - 开户银行：光大银行股份有限公司北海分行

      - 账    号：57160188000067228

    - 报价保证金，将在采购结果公布后  25  个工作日内退还给报价人。有下列情形之一的，报价保证金将不予退还：

    - 有下列情形之一的，报价保证金将不予退还：

      - 报价人在报价文件有效期内撤销报价文件的；

      - 成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金；

      - 发生有关法规规定不予退还报价保证金的情形。

  - 报价文件的编制及密封、标记

    - 报价人应按照“报价文件格式”进行编写，若有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。

    - 报价文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由报价人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

    - 报价文件有效期为90日，从采购文件规定的递交报价文件的截止时间开始计算。

  - 报价文件的递交

    - 报价人应在规定的递交报价文件截止时间前，以规定的方式将报价文件递交到规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人将拒绝接收。

    - 在规定的递交报价文件截止时间前，报价人可以修改或者撤回已提交的报价文件。

  - 无效报价

    - 发现下列情况之一，视为无效报价：

      - 报价文件未按规定填写报价承诺函，超出最高限价（若有）；

      - 报价文件未对采购文件中的实质性内容作出响应；

      - 在报价文件中有两个以上的报价，但采购文件要求提交备选报价的除外；

      - 无报价保证金或未按照采购文件要求缴付报价保证金；（若有）

      - 在报价截止日前，未支付购买采购文件的费用；（若有）

      - 报价人有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为。

      - 其他法律法规规定的无效报价情形。

    - 因报价方的失误造成对报价文件的误投和提前启封采购人概不负责。

  - 评审

    - 评审由采购人组建的评审小组负责。

    - 评审小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对报价文件进行评审和比较。

    - 评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。

  - 授予合同

    - 采购人将根据评审报告，确定预成交供应商。

    - 成交候结果公示期结束后，采购人以书面形式向预成交供应商发布成交通知书。根据评审结果采购人向成交人发出《成交通知书》。

    - 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定时间（10个工作日内），派法定代表人或授权代表到指定地点按采购文件规定及报价过程中所确定的要求和格式与采购人商谈、签订合同，逾期将按放弃处理。

  - 履约保证金

    - 本项目   不要求  递交履约保证金；

    - 履约保证金金额： 0 元取整 ；

    - 履约保证金形式：  银行转账      ；

    - 履约保证金有效期限：  合同期限     ；

    - 履约保证金递交时间：合同签订后一个月内  ；

    - 履约保证金递交账户

      - 账户名称：北海鱼峰环保科技有限公司

      - 开户银行：光大银行股份有限公司北海分行

      - 账    号：57160188000067228

  - 其它事项

    - 报价方应遵守《中华人民共和国招标投标法》及有关的国家法律法规和条例。

    - 如报价方代表不是法定代表人，须持有法定代表人签署的《法定代表人授权委托书》并附有法定代表人身份证明。

    - 无论成交与否，报价方须自行承担与参加报价有关的全部费用，报价文件一律不退还。

    - 报价方应详细阅读采购文件的全部内容，未按采购文件要求的报价文件和资料，可能导致报价资料被拒收。

    - 报价截止时间前，采购方可以用补充文件的方式修改采购文件，修改后的文件将发布补遗公告或书面通知报价方。

  - 投诉

报价人和其他利害关系人认为本次采购活动中存在违反法律法规和规章规定的，可以以书面形式向监督部门提出投诉。

监督部门及联系方式：

监督部门及联系方式：来信来电请拨打统一举报电话0771-12388，或通过网络举报12388网站进行反映。

  - 特别说明

    - 成交报价人还应按采购人有关规定签署《安全环保协议》。

    - 最高限价的规定

      - 本项目   设定  最高限价；

      - 最高限价金额： 47万元  (含税)        。

    - 二次报价的规定

      - 本项目  不设定  二次报价；

      - 二次报价的方式    /   。

# 第三章  评审办法

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 评审方法 | 评审方法 | 最低价法 |
|  | 形式性评审标准 | 报价人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 报价文件签字盖章 | 由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字，并加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书及身份证明。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 资格评审标准 | 资质要求 | 持有有效的营业执照 |
|  |  | 财务要求 | 无停业、破产、财产被接管、冻结等情况 |
|  |  | 业绩要求 | 无 |
|  |  | 信誉要求 | - 报价人不得存在以下情形之一 - ①水泥行业或其他行业主管部门限制投标通报期限内； - ②被信用中国网（www.creditchina.gov.cn ）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）等渠道列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，或被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以评审阶段通过上述网站查询的结果为准，对于成交人，如在签约之前在上述网站被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的，采购人有权取消其成交资格）。 - ③被列入鱼峰集团最新的审慎开展业务供应商名单。 - ④广西北部湾国际港务集团有限公司失信商业伙伴名单。 |
|  |  | 其他要求 | 无 |
|  | 响应性评审标准 | 报价 | 报价是否超过最高限价 |
|  |  | 报价内容 | 报价内容是否完整 |
|  |  | 质量性能指标 | 是否满足供货的质量要求 |
|  |  | 报价保证金 | 是否按规定递交报价保证金 |
|  |  | 合同条款 | 符合第四章“采购需求”中的实质性要求和条件 |
|  | 评审价格比较和排序（最低价法） |  |  |
|  | 评审小组对满足采购文件实质性要求的报价文件，按照 不含税 价格对报价人进行价格评审；若有二次报价的则按照报价人的按最终报价进行评审，按照评审价格从低至高的顺序推荐候选成交人。 |  |  |

- 评审方法

本次评审采用最低价法。评审小组对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章规定确定报价人最终报价的评审价格，并按照评审价格从低到高的顺序推荐成交候选人。

- 初步评审和程序

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 初步评审程序

    - 评审小组依据本章第一款规定的标准对报价人递交的报价文件进行初步评审，判断报价文件的形式是否符合要求、报价人是否符合资格要求、报价文件是否实质性响应采购文件的要求。

    - 有一项不符合评审标准的，评审小组会应当否决其报价，只有以上评审合格的报价文件才可通过初步评审。

- 详细评审

  - 报价如有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求报价人对报价进行修正，并要求报价人澄清确认。报价人拒不澄清确认的，评审小组应当否决其报价：

    - 报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

    - 报价为各分项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正报价。

  - 评审小组发现报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该报价人将书面文件盖章并扫描后以电子邮件形式并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该报价人以低于成本报价竞标，并否决其报价。

  - 报价文件的澄清

    - 在评审过程中，评审小组可以将问题书面文件盖章并扫描后以电子邮件形式要求报价人对报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应将以书面文件盖章并扫描后通过电子邮件方式进行。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出报价文件的范围且不得改变报价文件的实质性内容，并构成报价文件的组成部分。

    - 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

- 评审结果

  - 评审小组按照有效报价从低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

  - 经北海鱼峰环保科技有限公司结果审定后确定成交人。

- 采购需求及合同主要内容

  - 项目概况：

    - 在北海鱼峰公司一线水泥包装线安装3台水泥吨袋包装机，水泥吨袋包装机由北海鱼峰采购，吨袋包装机厂家负责指导安装。

    - 拆除现有的2台双车位双翻转机；

    - 按图非标制作3个装18吨水泥的稳流仓（每个仓配备一个20吨的称重传感器），设计和搭建稳流仓安装平台（留检修通道）、安装阀门、管道、连接收尘器（收尘器已有）、设计并安装控制电路。所需要的一切材料包括：型材、钢板、钢管、控制电线、电箱 。控制电路要求实现稳流仓满时自动关闭上端阀门。

  - 工期：合同签订后25天完成安装调试。

  - 技术要求：

    - 密封与环保：设备全密闭设计，粉尘泄漏量符合国家环保标准。

    - 按照国家及行业现行标准制造及甲方（或图纸）要求制造,质量实行三包（包退、包换、包保修）。

    - 钢结构的制作及安装，应按《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001）的要求进行。

    - 所有钢结构表面均应认真除锈，表面除锈等级应符合国家标准，然后刷防锈漆。

北海鱼峰吨袋包装机安装委外项目合同

|  | 合同编号： |
| --- | --- |
| 甲方：北海鱼峰环保科技有限公司 |  |
| 乙方： 根据《民法典》的相应条款，甲乙双方本着诚实信用、平等、自愿、公平的原则，共同协商一致，现就以下备件采购达成如下协议。 |  |

- 产品名称、型号、规格、数量、金额

| 序号 | 施工项目名称及内容 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 含税单价（元） | 不含税总价（元） | 含税总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翻转机及附属设施拆除 | 台 | 2 |  |  |  |  | 包干 |
| 2 | 非标部分制作安装（稳流仓） | 吨 | 10 |  |  |  |  | 实际施工吨位结算（含钢材及制作） |
| 3 | 型材部分制作安装（稳流仓平台） | 吨 | 24 |  |  |  |  | 实际施工吨位结算（含钢材及安装） |
| 4 | 称重传感器 | 个 | 3 |  |  |  |  | 含安装及控制 |
| 5 | 设备安装项（溜槽、阀门、包装机、收尘器） | 台 | 3 |  |  |  |  | 包干 |
| 6 | 电气（线路、线管、控制柜、桥架等） | 套 | 3 |  |  |  |  | 包干 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税人民币(大写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同价款

  - 价格包含制作及安装平台搭建所需的材料、人工、保险、税费、利润等。

  - 此合同价为单价固定不变价，含     %增值税专用发票到甲方指定工厂价格，发票提供至甲方指定地点。合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

  - 按实际到货量结算，以甲方清点数量为准，如须过磅计量按照首选甲方厂内过磅结果为准（如在甲方厂外过磅，首次过磅费用由乙方承担），如乙方对甲方的过磅结果有异议，则应三日内向甲方提出书面异议，双方可到双方认可的第三方复磅，费用由提出异议的一方承担；三日内未收到乙方书面异议的，视为乙方认可甲方的过磅结果。乙方到货数量与合同约定数量差异控制在±10%之间，超出部分不予结算。发票乙方以快递方式提供至甲方指定地点。

- 结算方式及期限

  - 结算方式：设备安装验收合格后进行结算，供方按结算金额开具全额增值税专用发票，需方在收到发票后45个工作日支付结算金额的97%，留3%做质量保证金，质保一年，质保期内产品无质量问题支付剩余费用。

  - 付款方式：以银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票，甲方不承担汇票贴息。

- 质量要求技术标准

  - 密封与环保：设备全密闭设计，粉尘泄漏量符合国家环保标准。

  - 钢结构的制作及安装，应按《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001）的要求进行。

  - 所有钢结构表面均应认真除锈，表面除锈等级应符合国家标准，然后刷防锈漆。

  - 质保期自调试合格起不少于12个月，终身提供备件支持。

  - 验收标准：空载试运行4小时无异常，负载试运行72小时无异常

  - 按照国家及行业标准制造及甲方（或图纸）要求制造,质量实行三包（包退、包换、包保修），三包期为货到现场 1 年，乙方必须保证所提供的产品为该品牌原装全新产品，满足现场安装和使用要求及满足现场互换性，否则免费更换或修复。更换期限不得影响甲方正常生产，如因更换期限过长不能及时到货造成甲方生产受影响的，视为乙方逾期交货，按本合同第十一条约定向甲方承担违约责任且甲方有权选择第三方供货，因此增加的相关费用（包括但不限于货物价格上涨、支付相应运费等）由乙方承担，如果以上考核无法弥补甲方损失，甲方保留对乙方责任追究的权利。如乙方所供备件非原装合格产品出现的质量问题所造成甲方所有损失（包括但不限于出现设备故障或事故造成甲方设备损坏、更换、人员伤亡等）则由乙方承担。

- 保密条款

乙方在任何时候，不论是合同有效期内还是合同解除或终止以后，对甲方提供的产品、技术文件、详细说明、图纸、文件、软件、工艺参数以及各种使用方法、技巧予以严格保密，不得向第三方提供。

- 交货地点、时间

交货地点：广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇铁山港码头港口内（7号泊位往西500米）

合同生效后，乙方在45天内将所有货物送到甲方指定厂区并完成安装调试（注：厂区距离北海市约50公里）。

- 运输方式及费用负担

汽运，运费装卸费由乙方负担，运输期间至交付前发生的包括但不限于毁损、灭失、盗抢、火灾等法律风险由乙方承担。如乙方发错货，应由乙方负责免费退换重新发货，因发错货造成重新发货而不能及时到货造成甲方生产受影响的，视为乙方逾期交货，按本合同第十一条约定向甲方承担违约责任且甲方有权选择第三方供货，因此增加的相关费用（包括但不限于货物价格上涨、支付相应运费等）由乙方承担，如果以上考核无法弥补甲方损失，甲方保留对乙方责任追究的权利。

- 包装标准、包装物的供应和回收

须保证到达的货物完好，不能有碰伤、刮伤等现象，否则甲方有权拒收；不回收包装物。

- 验收标准、方法及提出异议期限

按照国家及行业标准及甲方现场（或图纸）、技术协议要求进行验收。设备到现场后，甲乙双方办理外观检查、数量确认手续；甲方负责卸车，乙方配合；运输过程中或开箱后设备缺少、损坏的，甲方通知乙方确认并由乙方负责及时处理、调换，否则甲方拒收。质保期内，因设计、工艺或材料缺陷不符合规定，设备出现故障；正常使用发生的设备部件损坏及性能达不到设计要求的，乙方应在接到甲方通知后24小时内到现场进行无偿处理或更换，如果由于乙方未能及时处理造成甲方损失，乙方赔偿甲方的全部损失（包括但不限于出现设备故障或事故造成甲方设备损坏、更换、人员伤亡等）。

- 随机备品、配件工具

产品质量证明书（如有）、合格证、发货清单（送货单必须按要求编写一式三份。送货单位，收货单位，名称，规格型号，数量，单价，金额，询价单号，合同编号等），送至甲方的货物，送货单上必须经甲方相关经办人签字确认。

- 违约责任

  - 如因归咎于乙方的原因导致未能在约定时间内送货到甲方指定厂区，每逾期一日则乙方按本合同逾期部分总价的1%支付违约金，最高不超过合同总金额的20%。如因不可抗力导致乙方未能在约定时间内送货到甲方指定厂区，甲乙双方可协商交货期延长。

  - 若因乙方产品质量问题造成的损失（包括但不限于出现设备故障或事故造成甲方设备损坏、更换、人员伤亡等），由乙方承担赔偿责任；

  - 乙方送货司机或施工人员在甲方厂区应遵守甲方安全管理制度，听从甲方指挥，如乙方现场违规操作，甲方有权依据其相关制度考核乙方（这里的考核视为违约责任承担）；如乙方现场违规操作引起事故造成甲方损失的，除承担自己的损失外，还需赔偿甲方的全部损失。

  - 如乙方所供产品为非正规产品（仿品、假货、假冒注册商标的商品等），甲方有权不予结算、返还，同时乙方应按照货物价格的三倍支付违约金，出现的质量问题造成甲方的所有损失（包括但不限于出现设备故障或事故造成甲方设备损坏、更换、人员伤亡等）均由乙方承担；

  - 如乙方违反保密约定，给甲方造成损失的，由乙方承担；

  - 如因乙方违约导致甲方的合同目的无法实现，甲方享有单方通知解除权。

- 不可抗力

  - 双方因不可抗力不能或延迟履行合同的义务时，均不承担责任。不可抗力应指遭受不可抗力方无法预见的且超出其合理控制的事件，包括但不限于：自然力、自然灾害、劳工纠纷、封锁、战争或类似战争状态、暴乱、阴谋破坏、火灾、运输阻滞或交通事故、政府行为（例如但不限于修改法律规定和取消进口许可）、国内国际外贸规定或海关规定中的阻碍、任何禁运和制栽规定以及疫情的爆发；

  - 受不可抗力影响的乙方应在不可抗力发生之日起5个工作日内，如未在此期限内函件方式通知或者不通知的，视为乙方可以正常履行合同。不可抗力解除后，乙方应在不可抗力解除之日起5个工作日内以函件方式通知甲方。

- 通知及争议解决方式

  - 任何与本合同有关的任何文件、通知及其他任何通讯往来，必须采取中文书面形式，并送达至本合同的通讯地址。任何文件、通知或者其他通讯往来，自寄出之日起的第五日视为送达。

  - 任何与本合同有关的任何文件、通知及其他任何通讯往来，必须采取中文书面形式，通过邮件发送，甲方指定接收邮件邮箱为bhyf2019@163.net，乙方指定接收邮件邮箱为             。任何文件、通知或者其他通讯往来，自邮件至发送之日起1个工作日内视为收到。

  - 本合同的履行地为北海市铁山港区。合同履行过程中如发生争议可协商解决，协商不成则向北海市铁山港区人民法院起诉。

- 协议生效

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，签字盖章的扫描或传真件均有效，其他合同的执行情况不影响本合同的执行。

以下无正文

| 甲方（盖章）：北海鱼峰环保科技有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 或授权代理人： 开户银行：中国农业银行北海港口支行 银行账号：2070 6001 0400 05220 税证号码：91450512MA5NY4ED92 地 址：广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇铁山港码头港口内（7号泊位往西500米） 联系电话： | 法定代表人： 或授权代理人： 开户银行： 银行账号： 税证号码： 地 址： 联系电话： |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

报价文件格式

附件1：报价文件封面

XXX有限公司

北海鱼峰吨袋包装机安装委外项目

报价文件

报价人：                         （盖单位章）

联系电话：

年    月    日

## 附件2             报价承诺函

北海鱼峰环保科技有限公司：

1.我方已仔细研究了 北海鱼峰吨袋包装机安装委外项目 采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）     （￥         ）的报价，完成本项目工程，并按照合同约定履行义务。

2.我方的报价文件包括下列内容：

（1）报价承诺书；

（2）授权委托书（如有）；

（3）报价保证金汇款凭证（如有）；

（4）商务和技术偏差表；

（5）报价表；

（6）资格审查资料；

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4.本报价文件有效期为报价截止日后90日有效，我方承诺在报价文件有效期内不撤销报价文件。

5.我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料及有关附件，并完全明白。我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

6.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

报价人（公章）：

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：          年   月   日

## 附件3：                             授权委托书

本授权委托书声明：我_________（姓名）系___________公司的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 北海鱼峰吨袋包装机安装委外项目 项目采购[编号：BH2026-YF057]的报价、谈判、签约等具体工作。代理人针对以上工作所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件及委托代理人身份证正反面复印件

法定代表人：（签字）               代理人：（签字）

职务：                             职务：

报价人：（盖章）

日期：       年   月    日

## 附件4                               报价表

项目名称：_北海鱼峰吨袋包装机安装委外项目

在了解贵公司采购的 项目  数量、质量技术指标要求和结算付款等详细情况后，我们愿意按下列材料及报价价格，遵照采购文件的要求承担 振动筛 供应有关工作。

| 序号 | 施工项目名称及内容 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 含税单价（元） | 不含税总价（元） | 含税总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翻转机及附属设施拆除 | 台 | 2 |  |  |  |  | 包干 |
| 2 | 非标部分制作安装（稳流仓） | 吨 | 10 |  |  |  |  | 实际施工吨位结算（含钢材及制作） |
| 3 | 型材部分制作安装（稳流仓平台） | 吨 | 24 |  |  |  |  | 实际施工吨位结算（含钢材及安装） |
| 4 | 称重传感器 | 个 | 3 |  |  |  |  | 含安装及控制 |
| 5 | 设备安装项（溜槽、阀门、包装机、收尘器） | 台 | 3 |  |  |  |  | 包干 |
| 6 | 电气（线路、线管、控制柜、桥架等） | 套 | 3 |  |  |  |  | 包干 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税人民币(大写) |  |  |  | ( 税率 %) |  |  |  |  |

说明：

1. 以上内容为实质性响应内容，报价人漏写或错写，将导致报价文件不予接受。

2. 报价总报价如果与单价不符，将以单价金额为准进行修正。

报价人：_______________________（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：______________________（签字）

年    月    日

## 附件5：                       商务和技术偏差表

| 序号 | 采购文件 |  | 报价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

与采购文件对比，无论多么微细的差异，均要在上表中列出，否则采购人一律认为没有差异（即报价人完全响应采购文件）。

报价人：_______________________（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：_____________________ __（签字）

年    月    日

附件6                   供货方案

- （一）货物质量标准或技术性能指标的详细描述

- （二）技术支持资料

- （三）相关服务计划

附件7                         阳光承诺

为了发扬“诚实守信”的企业文化，遵循公平、公正的交易原则，避免个人利益因素干扰，现本人及所在单位承诺如下：

一、不以向鱼峰集团员工及其亲属提供任何个人利益的方式谋求与鱼峰集团的合作关系。

二、不与鱼峰集团员工就报价、评审等涉及商业秘密的相关业务内容等进行私下商谈或私下达成默契。

三、不与其他单位串通投标，不采取恶性竞争等不正当手段竞争业务。

四、不向鱼峰集团员工提供好处费、回扣、现金及贵重礼物。不向鱼峰集

团员工及其亲属提供可能影响其公正履行职务行为的宴请和娱乐、体育、休闲、旅游活动。

五、发现本单位人员有向鱼峰集团员工行贿倾向、建议或行为的，应予以

制止、批评教育；发现鱼峰集团员工有索贿、受贿行为的，应坚决拒绝，并拨打统一举报电话0771-12388，或通过网络举报12388网站进行反映。

承诺人：

承诺单位：

日期：